Raport ştiintific

privind implementarea proiectului în perioada

octombrie 2011 – octombrie 2013

Written heritage of the Roman civilization in northern Romania

project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0096

Scopul proiectului de față este valorificarea și în unele cazuri – nu neapărat puține – recuperarea științifică și culturală a patrimoniului epigrafic al nordului României (teritoriul care a format Dacia Porolissensis). Perioada cuprinsă între demararea proiectului  și sfârșitul anului 2013 se suprapune, în planul de realizare inițial al proiectului, peste obiectivele 1-3. Acestea și activitățile aferente prevăzute au fost îndeplinite în bune condiții, cu unele adaptări și ajustări impuse de cauze obiective și concrete.

ATINGEREA OBIECTIVELOR PROPUSE

O1. Colecatrea materialului epigrafic edit din Dacia Porolissensis

Acest obiectiv, care fusese inițial alocat anului 2011, s-a desfășurat și pe durata lui 2012, dată fiind marea masă de bibliografie implicată, precum și necesitatea găsirii unei metode adecvate și eficiente de sistematizare a informațiilor.

A1. Organizarea materialului și documentarea bibliografică

Un prim demers care a fost demarat în etapa de faţă este organizarea materialului deja deţinut. Mai exact, este vorba despre fişele referitoare la inscripţii din Dacia Porolissensis realizate şi adunate în ultimele decenii de către directorul de proiect, prof. Ioan Piso. Aceste fişe, importante în etapele incipiente ale cercetării noastre, conţin atât informaţii muzeografice referitoare la unele piese (număr de inventar, locul de depozitare – desigur, acesta nu a rămas neschimbat în cele mai multe cazuri), cât şi date bibliografice, fotografii, desene, unele propuneri de lectură etc.. Chiar dacă este vorba doar despre fişe de lucru, le-am considerat relevante ca  instrumente incipiente ale cercetării şi în acest sens am recurs la organizarea şi digitizarea lor.

Inscripţiile din Dacia Porolissensis au fost împărţite în trei mari categorii, care vor coincide şi cu cele trei volume ale monografiei finale: prima, având ca punct central Porolissum-ul, întruneşte punctele şi descoperirile de pe limes; a doua se concentrează pe zona din jurul oraşului Napoca şi implicit pe centrul provinciei; iar a treia are în vedere localităţile care sunt cel puţin geografic legate de castrul şi centrul urban de la Potaissa.

Pornind de la această împărţire a provinciei vizate, membrii echipei au început colectarea bibliografiei existente pentru fiecare inscripţie cunoscută. Acumularea bibliografiei s-a bazat pe două componente distincte, respectiv colectarea materialului edit şi accesarea surselor electronice. În ceea ce priveşte bibliografia „tradiţională”, aceasta s-a dovedit a fi foarte variată pentru fiecare inscripţie în parte. Astfel, avem inscripţii care posedă o vastă documentaţie, fiind – de exmplu – semnalate de J. F. Neigebaur, de M. J. Ackner şi F. Müller, preluate ulterior în CIL, revăzute de arheologii maghiari care au fost interesaţi de antichităţile din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX (G. Téglás, G. Finály, Á. Buday etc.) şi ulterior reluate, în varii contexte, de către cercetătorii secolului XX. Cu rol de completare de detaliu, meţionăm identificarea celor trei manuscrise ale lui Mezerzius în Biblioteca Apostolica Vaticana şi xerocopierea lor; evident cercetarea acestor manuscrise este de interes major nu numai pentru proiectul de faţă, ci şi pentru studierea pieselor epigrafice din alte regiuni ale Daciei. Alte piese – şi nu neapărat foarte puţine – sunt descoperiri făcute mai mult sau mai puţin recent, din perioada interbelică până în ultimii ani. Acestea din urmă au marele avantaj al unei bibliografii mai precise în privinţa detaliilor contextului de descoperire, însă, în cazurile unor re-descoperiri (”wandering stones”, identificate doar în ultimele decenii), se resimte din plin dezavantajul lipsurilor bibliografice şi implicit a detaliilor aduse de istoriografia secolului al XIX-lea. Mai multe piese din Potaissa (Turda) au fost identificate în cadrul unei vaste acțiuni de cercetare și de fotografiere în depozitele Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, iar câteva sute de ștampile tegulare au fost identificate, fotografiate și prelucrate științific în depozitele Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Principala sursă electronică folosită a fost Epigraphische Datenbank coordonată de către Universitatea din Heidelberg şi disponibilă on-line la adresa http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/index.html; nu au fost însă ignorate nici alte baze de date on-line, precum Epigraphik Datebank Clauss/Slaby – http://db.edcs.eu/epigr/epi_de.php sau Ubi erat Lupa - http://www.ubi-erat-lupa.org). Acestea însă servesc mai ales pentru înregistrarea unor trimiteri bibliografice, deoarece bazele de date nu oferă decât o singură lectură a inscripţiei şi stochează fotografii doar pentru unele dintre piese. De asemenea, nu toate piesele din provincia noastră de interes sunt înregistrate în această bază de date. Sursele electronice mai sus menţionate s-au dovedit extrem de utile mai ales prin materialul fotografic pus la dispoziţie. Desigur, acest material (din care o parte suficient de consistentă îi aparţine ca drept de copyright directorului proiectului) trebuie completat sau dublat în cazurile în care calitatea sa nu este optimă de fotografii realizate în cadrul proiectului. Achiziţiile logistice în acest sens au fost făcute în etapa 2011.

A2. Stagii de documentare bibliografică

Această activitate s-a desfășurat atât pe durata anului 2011, cât și pe cea a lui 2012 – dată fiind perioda scurtă de desfășurare a primei etape a proiectului. O parte consistentă a bibliografiei fiecărei inscripţii a fost identificată în bibliotecile din Cluj-Napoca (aprox. 70% din total), iar o parte dintre piese au fost fotografiate în lapidarul muzeului de istorie din aceeaşi localitate. În vederea completării documentaţiei bibliografice, dar şi a realizării fotografiilor, cercetătorii implicaţi în proiect au întreprins deplasări interne (Zalău – dr. G. Cupcea; Bucureşti – prof. dr. I. Piso; Caransebeş – dr. F. Marcu, dr. G. Cupcea, Alba Iulia – dr. R. Varga) şi externe (Viena – dr. R. Varga, dr. F. Marcu, dr. G. Cupcea; Budapesta – dr. R. Varga). Acestea şi-au dovedit utilitatea nu doar în colectarea bibliografiei (edite şi fotografice), ci şi în identificarea de posibile analogii, interactţiunea cu alţi specialişti şi – în general – plasarea unor realităţi particulare într-un context mai general.

O2. Procesarea și analizarea materialului colectat

Activitățile acestui obiectiv s-au suprapus uneori peste activitatea de colectare a informațiilor descrisă la obiectivul precedent. În mod natural, colectarea bibliografiei a implicat uneori și analizarea ei. De asemenea, pentru realizarea unora dintre studiile reportate, s-au întreprins cercetări ample, care au implicat o latură importantă de conceptualizare.

A1. Cercetări de teren

Această activitate s-a suprapus și ea, uneori, peste A2. a obiectivului precedent, documentarea bibliografică fiind uneori dublată de analizarea propriu-zisă a materialului. În acest sens, au fost întreprinse deplasări la București (în lapidarul Institutului „Vasile Pârvan” au fost realizate aprox. 300 fotografii), Gherla (în lapidarul Muzeului de istorie au fost realizate aprox. 30 fotografii), Turda (în lapidarul Muzeului de Istorie au fost realizate aprox. 90 fotografii). De asemenea, aprox. 200 de fotografii au fost realizate în lapidarul Muzeului Național de Istorie din Cluj-Napoca.

A2. Cercetări „de birou”

Analizele întreprinse în cadrul acestei activități au fost variate și vaste, iar o mare parte a lor este vizibilă în studiile publicate de către membrii echipei sau care sunt în curs de publicare. Nu vom zăbovi decât asupra aspectelor principale și de mare importanță ale acestor cercetări.

Principalul demers desfășurat în cadrul acestei activități a fost întocmirea fișelor de publicare ale inscripțiilor. Fiecare fișă de inscripție cuprinde descrierea, dimensiunile, observații privind scrierea, condițiile de descoperire, locul conservării piesei, textul, traducerea, comentariile, datarea și ilustrația (fotografie, desen sau ambele). Astfel, fiecare piesă a trebuit identificată și măsurată, apoi fiind făcute toate observațiile de natură istorică, epigrafică, arheologică și lingvistică. am optat pentru publicarea predilectă a fotografiei fiecărei inscripţii, apelând la desen în cazurile unde acesta este cu adevărat necesar: acolo unde este nevoie de reîntregirea unor piese fragmentare, unde piesa este pierdută şi astfel inaccesibilă pentru fotografierea în bune condiţii sau în cazurile în care posibilităţile de a produce imagini fotografice de bună calitate sunt nule (piese depozitate în condiţii neprielnice, de dimensiuni prea mari pentru a fi transportate, de exemplu). Până în prezent, au fost realizate 20 de desene cu întregiri ale pieselor. În prezent, avem aprox. 680 de fișe de inscripții.

O componentă interesantă a cercetării s-a suprapus peste un interes ştiinţific mai vechi al directorului de proiect. Astfel, o serie de analize petrografice, întreprinse, într-adevăr, doar pe piesele de marmură, a fost integrată într-o cercetare multidisciplinară la nivelul întregii provincii. Partea arheologică a fost asigurată de I. Piso, iar cea mineralogică de Bernd Schwaighofer și Harald Müller de la Viena și Marcel Benea de la Universitatea Babeș-Bolyai. Rezultatul l-a constituit volumul Der Marmor in römischen Dakien. Au fost luate probe din toate carierele de marmură cunoscute în Dacia, ca și din piesele reprezentative din muzee. Probele au fost analizate la Universitatea din Viena. Printre concluziile lucrării a fost aceea că piesele de mari dimensiuni, de pildă cele arhitectonice și inscripțiile mari, au fost executate din marmură locală, de Bucova, pe când piese mai mici și mai pretențioase, ca plăcile votive sau statui de mici dimensiuni, au fost în general executate din marmură grecească (Thassos, Naxos, Paros) sau microasiatică (Prokonnesos, Ushak) și sunt piese de import. Catalogul cuprinde peste 100 de piese, dintre care multe provin din nordul Daciei.

A3.  Baza de date on-line

Platforma web a constituit una dintre problemele etapei 2012, această formă de diseminare via Internet fiind doar parțial realizată. Astfel, proiectul beneficiază de un site, cu informaţii, date şi detalii de contact, dar încărcarea on-line a materialului ce va fi publicat nu este posibilă (volumele vor fi publicate la prestigioasa editură  Diffusion de Boccard, Paris şi reducerea impactului lor prin accesibilizarea completă a informației nu ar fi convenabilă și implicit acceptabilă pentru casa editorială). Totuși, fiind conștienți de importanța diseminării în mediul virtual, am încercat să facem accesibilă măcar o parte a rezultatelor. Astfel, pe site-ul proiectului au fost încărcate articolele publicate de către membrii echipei (chiar și cele sub tipar, au fost făcute accesibile în draft), precum și – la secțiunea Databases – baza de date cu materialul tegular existent în depozitele MNIT și un model de fișă de inscripție. Considerăm că, pe lângă aportul informațional important, baza de date și fișa de inscripție pot servi cercetătorilor interesați și ca modele de lucru interesante și extrem de utile.

A4. Diseminarea

Din motive de claritate, vom trata activitățile de diseminare în mod global, pentru toată perioada avută în discuție, la finalul acestui raport științific.

O3. Finalizarea cercetării

Până la finalul acestei etape, cercetarea propriu-zisă urma să fie încheiată, etapa 2014 și obiectivul aferent ei ținând de finisarea și diseminarea intensă a rezultatelor. Din păcate, datorită reducerilor bugetare din 2013, nu toate activitățile au putut fi desfășurate întocmai (de exemplu, deplasările în străinătate care erau prevăzute în planul de realizare au fost complet eliminate). Cu toate acestea, obiectivul a fost atins în proporție de 90% - procent pe care îl considerăm bun, în condițiile date.

A1. Procesarea rezultatelor finale

După cum am menționat deja, această activitate, în mare parte s-a suprapus cu A1 din cadrul O1 și cu A2 din cadrul O2. Fișele inscripțiilor conțin și analiza pieselor, iar o parte dintre rezultatele sintetice ale acestei acumulări au fost prezentate în varii studii scrise de membrii echipei.

Astfel, în cursul prelucrării textelor au fost făcute reinterpretări care aduc modificări, uneori majore, în gradul de cunoaștere a societății romane, a vieții militare și a arheologiei din nordul Daciei. De pildă, în urma studierii inscripțiilor de construcție a castrului de pe Pomet (Porolissum), s-a putut constata că faza de piatră a acestuia a fost construită nu sub Caracalla (112-117), ci sub Hadrian. Studiindu-se locul de desoperire al unor inscripții din Napoca, s-au putut face precizări asupra amplasării forului acestui oraș și a sediului (praetorium) procuratorului financiar al Daciei Porolissensis (studiul Studia Porolissensia III, a lui I. Piso). O inscripție recent descoperită la Jebucu (jud. Sălaj) a fost studiată în detaliu de R. Ardevan și R. Zăgreanu (în articolul Eine römische Inschrift von Jebucu (Sălaj Kreis)), iar rezultatele obținute aduc date importante asupra culturii epigrafice din acest colț nord-vestic al Daciei. A fost pus în lumină rolul major al atelierelor lapidare de la Napoca, ele fiind model pentru meșterii pietrari din așezări mai mici ori din mediul rural; s-au clarificat formulări și expresii mai puțin uzuale; a fost sesizată ponderea locuitorilor încă de statut peregrin la începutul secolului III p. Chr. Dar mai ales, această inscripție dovedește existența în apropiere a localității antice Rucconium și faptul că ea avea statut de vicus cu autoadministrare. Studiul lui R. Ardevan Die kulturelle Entwicklung in zwei Militärsiedlungen Norddakiens, Gherla und Ilişua: ein vergleichender Überblick a urmărit atent manifestările culturale – sesizabile prin sursele epigrafice și nu numai (limbă, grafie, aspect al monumentelor, culte, onomastică etc.) – în cele două așezări militare din Dacia Porolissensis, cu rezultate surprinzătoare; în ciuda multelor similitudini dintre ele, acestea prezintă anumite aspecte culturale diferite, fenomen ce exprimă diferențe de colonizare, evoluție, specific social, aculturație etc. Această realitate ilustrează convingător o societate provincială mult mai complexă și mai variată decât se credea până acum. În ceea ce priveşte obiceiurile comemorative ale clasei mijlocii a Daciei Porolissensis, se observă o foarte interesantă inferioritate numerică (şi mai ales procentuală) a inscripţiilor ridicate de către membrii acesteia, în comparaţie cu Dacia Superior şi chiar cu Dacia Inferior. O explicaţie poate rezida în preponderenţa factorului militar, care „eclipsează” ca manifestare epigrafică mediile civile, la nivelul eşaloanelor joase ale societăţii. În cazul studiului Radei Varga, Particular commemoration habits of the middle class from Roman Dacia, unde este analizată categoria aparte a inscripţiilor care nu prezintă absolut nici un detaliu profesional, social sau de statut, referitor fie la defunct, fie la comemorator, se remarcă, la nivelul Daciei Porolissensis, faptul că inscripţiile provin mai ales din medii urbane şi/sau militare (Napoca, Potaissa şi Arcobadara), că onomastica, cu foarte puţine excepţii, este de factură romană şi că epitafurile sunt ridicate mai ales pentru a omagia soţiile defuncte sau fii decedaţi în copilărie (sub 10 ani).

Foarte multe texte au putut fi corectate, ceea ce a dus, de pildă, la modificări în privința onomasticii din nordul Daciei romane. De asemenea, în depozitele muzeelor au fost descoperite și texte inedite, care sunt acum pregătite pentru publicare.

A2. Elaborarea monografiei

Fișele aferente inscripțiilor au fost în mare parte elaborate deja, după cum a, precizat mai sus; la fel, corecturile pe text au fost realizate și în cele mai multe cazuri există atașate și poze de calitate bună. Dat fiind deficitul bugetar însă, nu au putut fi realizate toate desenele (fiind nevoie de desenator profesionist) și de asemenea a fost dificilă deplasarea pentru refacerea unor poze (la verificări, unele poze, deși inițial păreau de calitate bună, nu se pretează totuși publicării la cele mai înalte standarde).

A3. Lansarea oficială a site-ului

Putem afirm că această activitate a intrat în acea categorie de riscuri neprevăzute inițial, inerentă oricărui proiect cu durata de desfășurare medie sau lungă. Date fiind rigorile editoriale deja amintite, lansarea oficială a site-ului – cu atât mai mult într-un an cu rectificare bugetară majoră – apare ca fiind complet inutilă pentru buna desfășurare a proiectului și comunitatea științifică, deopotrivă.

A4. Diseminarea

Diseminarea va fi analizată în secțiunea următoare a raportului.

DISEMINAREA

Fiind o componentă atât de importantă în economia generală a desfășurării proiectului, am ales să tratăm diseminarea separat – deși bineînțeles că, atât în planul de realizare cât și de facto, ea a fost inerentă fiecărui obiectiv.

Dat fiind faptul că toate rezultatele sunt detaliate pe site-ul proiectului (http://hiphi.ubbcluj.ro/written_heritage/), unde sunt disponibile referințele bibliografice complete și în cele mai multe cazuri textul contribuției, vom prezenta în continuare doar un grafic ce sintetizează rezultatele științifice raportate:

CONCLUZII

Având în vedere toate cele prezentate mai sus, putem concluziona că obiectivele propuse pentru perioada 2011-2013 au fost îndeplinite cu succes, chiar și în condițiile reducerii bugetare din 2013. Minusurile înregistrate sunt ușor recuperabile printr-o bună finanțare în anul 2014. În acest punct, putem afirma fără dubii că rezultatele finale ale acestui proiect vor fi extrem de relevante pentru comunitatea științifică.